Anexa 1

**LOT nr. 1** - Servicii de impadurire la OS Alexandria - CPV 77231600-4

**Valoare estimata:** 1.197.367 – 1.435.000 lei

**Garantie de participare:** 11.900 lei

**Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **Simbolul**  **lucrarii** | **Denumirea lucrarii** | **UM** | **Cantitate** | **Perioada de executie** |
| **IMPADURIRI** | | | | |  |
| 1 | C48Ie | Revizuit Plea | Ha | 36,8 | 01.04-30.04.2023 |
| 2 | C48IIe | Revizuit Plop a+Sa | Ha | 18,35 | 01.04-30.04.2023 |
| 3 | C46d | Revizuit talie mica | Ar | 7113 | 01.04-30.04.2023 |
| 4 | C45b2 | Retezat tulpini foioase | Mb | 71,13 | 01.04-30.04.2023 |
| 5 | C39a | Pichetat Plea 4x4 | Mb | 36,65 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 6 | C39a | Pichetat Pl a 4x2 | Mb | 14,73 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 7 | C39d2 | Pichetat talie mica | Mb | 8,24 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 8 | C23Ia1 | Transport puieti prin purtari directe | Mb | 146 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 9 | C20IVB6 | Sapat șanț pentru depozitat puieti | 10m | 71 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 10 | C24Ic1 | Depozitat puieti la sant | Mb | 146 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 11 | C73IVb | Completari cu Plea | Ha/Mb | 31,58/19,74 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 12 | C73IIb | Completari cu Pla/Sa | Ha/Mb | 2,08/2,41 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 13 | C73Ib2 | Completari cu talie mica | Ha/Mb | 9,4/62,95 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 14 | C28IVBb | Refaceri cu Plea | Ha/Mb | 30,7/19,19 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 15 | C28IIIBb | Refaceri cu Plop alb | Ha /mb | 11,78/14,73 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 16 | C28I Ac | Refaceri cu talie mica | Ha /mb | 1,2/8,24 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 17 | C28IVBb | Integrale Plea | Ha/Mb | 28/17,5 | 15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023 |
| 18 | C53b | Mobilizarea solului pe randul de puieti | Ar | 1718 | 15.04-30.07.2023 |
| 19 | C47AIb | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor PR.I | Mb | 107,9 | 15.04-30.07.2023 |
| 20 | C47ABIIb | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor PR.II si PR III | Mb | 215,8 | 15.05-30.07.2023 |
| **PEPINIERE** | | | | |  |
| 1 | B30Ib | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila I -100% | ari | 59 | 15.04-30.04.2023 |
| 2 | B30IIb | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila II – 40% | ari | 26,74 | 15.05-30.05.2023 |
| 3 | B30IIIb | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila III– 40% | ari | 26,74 | 15.06-30.06.2023 |
| 4 | B30IVb | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila IV – 40% | ari | 23,6 | 15.07-30.07.2023 |
| **PREGATIREA TERENULUI SI A SOLULUI** | | | | |  |
| 1 | - | Pregatirea terenului și a solului | HA | 28 | 01.04-31.10.2023 |

Anexa 2

**LOT nr. 2** - Servicii de impadurire la OS Rosiorii de Vede - CPV 77231600-4

**Valoare estimata:** 124.730 – 149.000,00 lei

**Garantie de participare:** 1.200 lei

**Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **Simbolul**  **lucrarii** | **Denumirea lucrarii** | **UM** | **Cantitate** |  |
| **IMPADURIRI** | | | | |  |
| 1 | C.53.b | Mobilizarea manuala a solului in fasii în plantatii | arul | 313 | 01.05-23.08.2023 |
| 2 | C.47.A.I.b | Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in pl de plop -pr.I | miibuc. | 5,8 | 01.05-01.06.2023 |
| 3 | C.47.B.I.b | Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in pl de plop -pr.I | miibuc. | 1,64 | 01.05-01.06.2023 |
| 4 | C.51.I.b.3 | Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in plantatii -pr.I | miibuc. | 12,06 | 01.05-01.06.2023 |
| 5 | C.47.AB.II.b | Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in pl de plop -pr.II | miibuc. | 5,5 | 21.06-21.07.2023 |
| 6 | C.57.II.b.1 | Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in plantatii | arul | 75 | 01.05-01.06.2023 |
| 7 | C.57.II.b.5 | Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in plantatii | arul | 270 | 01.05-23.09.2023 |
| 8 | C.57.II.b.6 | Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in plantatii | arul | 844 | 01.05-23.09.2023 |
| 9 | C.58.I.b | Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si lemnoase | arul | 1031 | 01.05-23.09.2023 |
| 10 | C.73.I.b.1 | Completarea puietilor lipsa la lucrările de impadurire | ha/mb | 0,052/0,278 | 01.03-30.03.2023 |
| 11 | C.73.II.b | Completarea puietilor lipsa la lucrările de impadurire | ha/mb | 0,352/0,465 | 01.03-30.03.2023 |
| 12 | C.77.I.b | Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in plantatii -pr.I | miibuc. | 2222 | 01.05-01.06.2023 |
| 13 | C.77.II.b | Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in plantatii -pr.II- III | miibuc. | 44,4 | 21.06-31.08.2023 |
| 14 | C.45.a.I | Retezat tulpini foioase | mb | 5,758 | 01.03-15.03.2023 |
| 15 | C.20.II.B.6 | Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor | 10m | 17 | 01.11-30.11.2023 |
| 16 | C.23.I.b.2 | Transport puieti prin purtare directe | mb | 1,75 | 01.11-30.11.2023 |
| 17 | C.24.I.c.1 | Depozitat la sant puieti plop | mb | 1,75 | 01.11-30.11.2023 |
| 18 | C.39.a | Pichetat Pl. | mb | 1,75 | 01.11-30.11.2023 |
| 19 | C.28.II.A.b | Plantarea puietilor în teren pregatit gr.40x40x40 cm | ha/mb | 1,40/1,75 | 01.11-30.11.2023 |
| 20 | C.60.b | Degajarea culturilor | ari | 900 | 01.05-01.06.2023 |
| **PREGATIREA TERENULUI SI A SOLULUI** | | | | |  |
| 1 | - | Pregatirea terenului și a solului | Ha | 1,4 | 01.04-31.10.2023 |

Anexa 3

**LOT nr. 3**- Servicii de impadurire la OS Turnu Magurele - CPV 77231600-4

**Valoare estimata:** 1.277.479 – 1.530.000 lei

**Garantie de participare:** 12.700 lei

**Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Simbolul**  **lucrarii** | **Denumirea lucrarii** | **UM** | **Cantitate** |  |
| **IMPADURIRI** | | | | |  |
| 1 | C28IVBb | Plantat integral plop ea | Ha/MB | 23,54/14,71 | 15.10-15.12.2023 |
| 2 | C39a | Pichetat 4x4 | MB | 14,71 | 15.10-15.12.2023 |
| 3 | C28IIIBb | Plantat integral salcie, plop alb in teren pregatit | Ha/MB | 13,77/17,23 | 15.10-15.12.2023 |
| 4 | C39f | Pichetat 4x2 | MB | 17,23 | 15.10-15.12.2023 |
| 5 | C28IIBb | Plantat integral talie mica in teren pregatit | Ha/MB | 3,0/20,0 | 15.10-15.12.2023 |
| 6 | C39e | Pichetat 2x0.75 | MB | 20,0 | 15.10-15.12.2023 |
| 7 | C73IIIb | Completari plop ea, salcie, plop alb | Ha/MB | 31,88/23,52 | 15.10-15.12.2023 |
| 8 | C73Ib1 | Completari puieti talie mica | Ha/MB | 0,10/0,50 | 15.10-15.12.2023 |
| 9 | C73Ib2 | Completari puieti talie mica | Ha/MB | 0,54/3,60 | 15.10-15.12.2023 |
| 10 | C73Ib4 | Completari puieti talie mica | Ha/MB | 8,89/56,21 | 01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023 |
| 11 | C28IVBb | Refaceri plop ea. | Ha/MB | 27,54/17,21 | 15.10-15.12.2023 |
| 12 | C28IIIBb | Refaceri salcie, plop alb | Ha/MB | 5,69/7,11 | 15.10-15.12.2023 |
| 13 | C28IIBb | Refaceri puieti talie mica | Ha/MB | 8,12/51,06 | 15.10-15.12.2023 |
| 14 | C47AIb | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. I | MB | 82,19 | 15.04-30.05.2023 |
| 15 | C47ABIIb | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. II | MB | 78,18 | 01.06-30.06.2023 |
| 16 | C47ABIIb | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. III | MB | 74,59 | 15.07-15.08.2023 |
| 17 | C51Ib2 | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. I | MB | 18,63 | 15.04-30.05.2023 |
| 18 | C51Ia2 | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. I | MB | 31,80 | 15.04-30.05.2023 |
| 19 | C51IIa2 | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. II | MB | 26,51 | 01.06-30.03.2023 |
| 20 | C51IIa2 | Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. III | MB | 8,61 | 15.07-15.08.2023 |
| 21 | C53b | Mobilizarea manuala a solului în fasii | Ari | 2240 | 15.04-15.08.2023 |
| 22 | C45b1 | Retezat puieti talie mica | MB | 112,09 | 15.04-30.05.2023 |
| 23 | C48Ie | Revizuirea puietilor de plop | ha | 27,54 | 15.04-30.05.2023 |
| 24 | C48IIe | Revizuirea puietilor de salcie | ha | 5,69 | 15.04-30.05.2023 |
| 25 | C46d | Revizuirea puietilor talie mica | ari | 812 | 15.04-30.05.2023 |
| 26 | C20IVB6 | Sapat sant pentru depozitat puieti | 10m | 14 | 01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023 |
| 27 | C24Ic1 | Depozitat la sant puieti plop | MB | 48,96 | 01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023 |
| 28 | C24Ib2 | Depozitat la sant puieti alte foioase | MB | 162,71 | 01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023 |
| 29 | C23Ia1 | Transportat puieti prin purtari directe | MB | 211,67 | 01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023 |
| **PEPINIERE** | | | | |  |
| 1 | B22Ib1 | Spargerea crustei înainte de rasarire | ari | 192 | 01.03-31.03.2023 si 01.05-15.05.2023 |
| 2 | B30Ib | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila I -100% | ari | 192 | 01.04-15.05.2023 |
| 3 | B30IIb | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila II – 40% | ari | 76,80 | 01.06-15.06.2023 |
| 4 | B30IIIb | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila III– 40% | ari | 76,80 | 01.07-15.07.2023 |
| 5 | B30IVb | Plivit și prasit manual cu sapa -prasila IV – 40% | ari | 76,80 | 01.08-15.08.2023 |
| 6 | B30IVb | Plivit și prasit manual cu sapa -plante mama – 40% | ari | 100,8 | 01.04-15.07.2023 |
| 7 | B50b1 | Strangerea puietilor dislocati cu plugul | mb | 24 | 15.10-15.12.2023 |
| 8 | B50c | Strangerea puietilor dislocati cu plugul | mb | 25 | 15.10-15.12.2023 |
| 9 | B50e | Strangerea puietilor dislocati cu plugul | mb | 6 | 15.10-15.12.2023 |
| 10 | B50d | Strangerea puietilor dislocati cu plugul | mb | 30 | 15.10-15.12.2023 |
| 11 | B50f1 | Strangerea puietilor dislocati cu plugul | mb | 30,8 | 15.10-15.12.2023 |
| 12 | B50g2 | Strangerea puietilor dislocati cu plugul | mb | 17,0 | 15.10-15.12.2023 |
| 13 | B52b1 | Impachetarea puietilor pentru transport | mb | 49,0 | 15.10-15.12.2023 |
| 14 | B52b2 | Impachetarea puietilor pentru transport | mb | 20 | 15.10-15.12.2023 |
| 15 | B52b5 | Impachetarea puietilor pentru transport | mb | 63,80 | 15.10-15.12.2023 |
| **PREGATIREA TERENULUI SI A SOLULUI** | | | | |  |
| 1 | - | Pregatirea terenului și a solului | Ha | 37,24 | 01.04-31.10.2023 |