## Ploiesti
Situatia perimetrelor de ameliorare din raza GF PLOIESTI la data de 1 septembrie 2023
GF | Judet | UAT | Denumirea perimetrului de ameliorare | An aprobare fisa | Suprafaţa (ha) | Detinator/ proprietar | Informații despre perimetru la nivelul anului 2016 | Situatia actuală | Propunere
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ploiesti | DB | Glodeni | Cărpeniş, Chiţulescu, La Plai şi Rapiţă | 2011 | 51.9 | Consiliul local | Proiect executie 2011 prin AFM, fara lucrari | Terenul se foloseşte pentru păşunat
Ploiesti | DB | Râu Alb | Râu Alb | 2010 | 72.5 | Consiliul local | Lucrări în curs începute în anul 2013 prin AFM | S-a incheiat proces verbal al constatării stării de masiv si s-a incheiat contract de pază cu O.S. Sturzeni
Ploiesti | DB | Runcu-24,07ha /Bezdead-20,0ha / Conţeşti-11,50 ha | Program împădurire terenuri degradate prin AFM | 2008 | 56.2 | Consiliul local | Lucrări în curs începute în anul 2010 prin AFM | Nu s-a încheiat proces verbal al constatării de masiv
Ploiesti | DB | Șotânga | Valea Popii | 2018 | 32.6 | Consiliul local |  | Plantaţie aflată în curs de execuţie - anul III
Ploiesti | DB | Vulcana Pandele | Toculești - Valea Sticlăriei | 2018 | 60 | Consiliul local |  | Ultimul an de execuţie al plantaţiei
Ploiesti | PH | Boldeşti Grădiştea | Boldeşti Grădiştea | 2010 | 23.09 | Consiliul local | Lucrări în curs începute în anul 2013 prin AFM | Plantatie ajunsă la starea de masiv în anul 2017, Paza plantatiei se face de către poliţia locală
Ploiesti | PH | Câmpina | Zona de Nord | 2010 | 19.98 | Consiliul local | Proiect executie 2010 fara lucrari
Ploiesti | PH | Chiojdeanca | Chiojdeanca | 2011 | 85.7 | Consiliul local | Proiect executie 2011 fara lucrari
Ploiesti | PH | Drăgăneşti | Drăgăneşti | 2010 | 39.4 | Consiliul local | Lucrări în curs începute în anul 2013 prin AFM
Ploiesti | PH | Măgurele | Măgurele | 2010 | 51 | Consiliul local | Lucrări în curs începute în anul 2013 prin AFM
Ploiesti | PH | Mizil | Mizil | 2011 | 20 | Consiliul local | Proiect execuţie 2011 fără lucrări
Ploiesti | PH | Ploiesti | Rampa Teleajen | 2008 | 50 | Consiliul local | fără proiect tehnic
Ploiesti | PH | Sălciile | Sălciile | 2010 | 23.15 | Consiliul local | Lucrări în curs începute în anul 2013 prin AFM | Se afla in curs de inscriere in cartea funciara | Se va preda ocolului silvic pentru asigurarea pazei
Grand Total |  |  |  |  | 590.52