## Rm Valcea
Situatia perimetrelor de ameliorare din raza GF Ramnicu Valcea la data de 1 septembrie 2023
GF | Judet | UAT | Denumirea perimetrului de ameliorare | An aprobare fisa | Suprafaţa (ha) | Detinator/ proprietar | Informații despre perimetru la nivelul anului 2016 | Situatia actuală | Propunere
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rm Valcea | DJ | Bistreţ | Bistreţ | 2009 | 101 | Consiliul local | in executie din 2016, prin AFM | S-au finalizat lucrarile prin AFM. | Lucrari de ingrijire
Rm Valcea | DJ | Bistreţ | Bistreţ | 2022 | 28.1524 | Consiliul local |  | S-a intocmit si aprobat Fisa perimetrului pt S = 28.1524 ha. | Intocmire SF si PT.
Rm Valcea | DJ | Breasta | Breasta | 2010 | 102 | Consiliul local | fără proiect tehnic | A avut Fisa perimetruluiaprobata in 2010, fara SF si PT. In prezent nu mai este de actualitate. | Refacerea fisei perimetrului, cu suprafata redusa datorita amplasarii unui alt obiectiv pe parte din suprafata.
Rm Valcea | DJ | Călăraşi | Călăraşi I | 2008 | 174.94 | Pers. fizice | fără proiect tehnic | Nu avem cunostinta despre Fisa perimetrului.
Rm Valcea | DJ | Călăraşi | Călăraşi II | 2008 | 144.06 | Pers. fizice | fără proiect tehnic | Nu avem cunostinta despre Fisa perimetrului.
Rm Valcea | DJ | Celaru | Celaru | 2011 | 61 | Consiliul local | in executie din anul 2012, prin AFM | Nu exista fisa PA pt.61.0 ha ale Consiliului local.A fost PA Celaru cu S= 147.47 ha al Asociatiei de proprietari in care s-au finalizat lucrarile prin AFM. | Lucrari de ingrijire in cele 147.47 ha si asigurarea pazei
Rm Valcea | DJ | Drăgoteşti | Terase Drăgoteşti | 2008 | 123.62 | Pers. fizice | in executie din 2016, prin AFM | S-au finalizat lucrarile prin AFM. | Executare lucrari de ingrijire si asigurarea pazei
Rm Valcea | DJ | Galicea Mare | Galicea Mare | 2022 | 41.37 | Consiliul local |  | S-a intocmit si aprobat Fisa perimetrului pt S = 41.37 ha din care S efectiv de impadurit = 20.36 ha. | Intocmire SF si PT prin GF Rm.Valcea.
Rm Valcea | DJ | Gighera | Zaval | 2008 | 44.02 | Pers. fizice | NECUNOSCUTA | Nu are Fisa perimetrului.
Rm Valcea | DJ | Goicea | Goicea | 2021 | 147.97 | Consiliul local |  | S-a intocmit si s-a aprobat fisa perimetrului pt.S = 149.97 ha. SF este in executie prin GF Rm.Vl dar este intrerupta procedura la Agentia de Mediu pt. etapa a II a - analiza de impact asupra mediului, parte din suprafata fiind in ARIE PROTEJATA. | Continuarea procedurii de achizitie a SF si executarea lucrarilor
Rm Valcea | OT | Ianca | Ianca primarie |  | 82.14 | Consiliul local | in executie din 2015 | S-au finalizat lucrarile prin AFM. | Executare lucrari de ingrijire si asigurarea pazei
Rm Valcea | DJ | Mârşani | Cuculeanu 5 | 2010 | 180.24 | Consiliul local |  | Nu avem cunostinta despre fisa perimetrului pentru PA Cuculeanu 5
Rm Valcea | DJ | Mârşani | Marsani 4 | 2010 | 149.91 | Consiliul local | in executie din anul 2012, prin AFM | S-au finalizat lucrarile prin AFM. | Executare lucrari de ingrijire si asigurarea pazei
Rm Valcea | DJ | Ostroveni | Câmp | 2007 | 102.52 | Persoane fizice | in executie din 2012, prin AFM | S-au finalizat lucrarile prin AFM. | Executare lucrari de ingrijire si asigurarea pazei
Rm Valcea | MH | Balvanesti | Balvanesti |  | 148 | Consiliul local | lucrari in curs, din 2015, prin AFM | lucrari in curs, din 2015, prin AFM | Finalizarea lucrărilor
Rm Valcea | MH | Braniştea | Braniştea | 2008 | 95.25 | Consiliul local | fără proiect tehnic | fără proiect tehnic-pășune | Primaria va intocmi o noua fisa a perimetrului
Rm Valcea | MH | Brezniţa | Brezniţa | 2009 | 250 | Consiliul local | fără proiect tehnic | Terenul este neimpadurit | C.L. intentioneaza realizarea unui parc cu panouri fotovoltaice
Rm Valcea | MH | Corlăţel | Valea Anilor | 2008 | 80 | Consiliul local | studiu de fezabilitate intocmit in anul 2008; fara PT | fără proiect tehnic-pășune | Primaria va intocmi o noua fisa a perimetrului
Rm Valcea | MH | Dârvari | Dârvari | 2009 | 39.3 | Consiliul local | in executie, prin AFM, din 2014 | Finalizat | Executare lucrari de ingrijire si asigurarea pazei
Rm Valcea | MH | Sisesti | Sisesti | 2013 | 100.3 | Consiliul local | in executie, prin AFM, din 2014 | Lucrari in curs, din 2014, prin AFM | Finalizarea lucrărilor
Rm Valcea | OT | Brebeni | Brebeni | 2011 | 72.66 | Consiliul local | NECUNOSCUTA | Nu au fost executate lucrari de impaduriri. Nu avem cunostinta despre fisa PA.
Rm Valcea | OT | Corabia | lunca inundabilă Corabia | 2007 | 25.64 | pers fizica - Stoenică Marian | lucrari in curs, din 2010, prin AFM | Lucrarile au fost abandonate din cauza unui litigiu intre Consiliul Local Corabia si proprietarul terenului. Vegetatia este instalata pe intreaga suprafata
Rm Valcea | OT | Coteana | Coteana | 2011 | 75.8 | Consiliul local | lucrari in curs incepute in anul 2013 prin AFM | Lucrari in curs | Se propune continuarea lucrarilor pana la realizarea starii de masiv
Rm Valcea | OT | Gura Padinii | Gura Padinii | 2012 | 80.52 | Consiliul local | lucrari in curs incepute in anul 2012 prin AFM | 60 ha realizate si receptionate in anul 2018 (masiv inchis) si 20 ha calamitate si declarate teren neproductiv | Lucrari de ingrijire
Rm Valcea | OT | Ianca | Ianca |  | 82.14 | Consiliul local | lucrari in curs incepute in anul 2015 prin AFM | Lucrari in curs, iar in anul 2022 s-au executat completari cu reusita buna. | Se propune continuarea lucrarilor pana la realizarea starii de masiv
Rm Valcea | OT | Obarsia | Obarsia | 2010 | 18.01 | Consiliul local | lucrari incepute in 2011, prin AFM | Lucrari definitivate in anul 2014, masiv inchis | Lucrari de ingrijire
Rm Valcea | OT | Orlea | Orlea | 2010 | 71.25 | Consiliul local | lucrari in curs incepute in anul 2010 prin AFM | Lucrari definitivate. Masiv inchis | Lucrari de ingrijire
Rm Valcea | OT | Redea | Redea | 2011 | 30 | Consiliul local | NECUNOSCUTA | Nu au fost executate lucrari de impaduriri (proiect eligibil, fara finantare)
Rm Valcea | OT | Stoieneşti | Stoieneşti | 2011 | 30 | Consiliul local | NECUNOSCUTA | Nu au fost executate lucrari de impaduriri
Rm Valcea | OT | Studina | Studina | 2011 | 55.355 | Consiliul local | AFM | Lucrari in curs, nu a fost realizata starea de masiv. Lucrarile sunt executate de catre SC LEVANT SRL | Se propune continuarea lucrarilor pana la realizarea starii de masiv
Rm Valcea | OT | Urzica | Urzica 2 | 2010 | 101.3 | asociatia Urzica | lucrari in curs incepute in anul 2012 prin AFM | Stare de masiv inchisa | Executare lucrari de ingrijire si asigurarea pazei
Rm Valcea | OT | Urzica | Urzica 2 | 2012 | 93.18 | Asociatie | lucrari incepute in 2012, prin AFM | Nu au fost executate lucrari de impaduriri. Nu avem cunostinta despre fisa PA.
Rm Valcea | OT | Visina Noua | Visina Noua |  | 22.4 | Consiliul local | lucrari finantate de AFM, din anul 2011 | Lucrari definitivate, masiv inchis | Lucrari de ingrijire si asigurarea pazei
Rm Valcea | OT | Vl. Mare | Vl. Mare | 2011 | 51.55 | Consiliul local | NECUNOSCUTA | Nu au fost executate lucrari de impaduriri
Rm Valcea | VL | Lungeşti | Lungeşti | 2011 | 30 | Consiliul local | lucrari in curs incepute in anul 2015 prin AFM | Lucrari definitivate. Masiv inchis.Sub contract de servicii silvice cu OS Dragasani. | Lucrari de ingrijire
Grand Total |  |  |  |  | 3040.5974
|  | TOTAL |  |  | 3 040,60
|  | Inspector sef, |  |  |  |  | Intocmit,
|  | ing.Poenaru Gheorghe |  |  |  |  | ing.Plesanu Mihai