## Suceava
Situatia perimetrelor de ameliorare din raza GF Suceava la data de 1 septembrie 2023
GF | Judet | UAT | Denumirea perimetrului de ameliorare | An aprobare fisa | Suprafaţa (ha) | Detinator/ proprietar | Informații despre perimetru la nivelul anului 2016 | Situatia actuală | Propunere
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Suceava | BC | Roşiori | Coasta Neguşeni | 2009 | 7.9 | Persoane fizice | de clarificat amplasamentul | proprietari decedați | renunțare
Suceava | BT | Brăeşti | La uluce | 2006 | 2.48 | Consiliul local | fără proiect tehnic | renunțat | renunțare
Suceava | BT | Conceşti | Bencheci | 2008 | 15 | Consiliul local | fără proiect tehnic | renunțat | renunțare
Suceava | BT | Conceşti | Fântâna Arnăuţoaiei | 2008 | 6 | Consiliul local | fără proiect tehnic | renunțat | renunțare
Suceava | BT | Corlateni | Coasta Iazului | 2008 | 23 | Consiliul local | proiect executie din anul 2016 prin GF | realizat starea de masiv
Suceava | BT | Coşula | Deal Pădureni | 2006 | 4 | Consiliul local | fără proiect tehnic | comunicat CJ BT pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | BT | Cristineşti | Baranca | 2006 | 3.6 | Consiliul local | fără proiect tehnic | comunicat CJ BT pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | BT | Dimăcheni | Şes | 2008 | 17.92 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | renunțat | renunțare
Suceava | BT | Dorohoi | Dealul Criva | 2008 | 15 | Consiliul local | proiect executie din anul 2016 prin GF | realizat starea de masiv
Suceava | BT | Dorohoi | Polonic 1 | 2008 | 5.9 | Consiliul local | proiect executie din anul 2016 prin GF | realizat starea de masiv
Suceava | BT | Havârna | Chetriş | 2006 | 8.6 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Cot Rosca | 2011 | 10 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Gârbeni | 2011 | 5 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Gheorghian | 2006 | 15 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Izlaz Tătărăşeni | 2006 | 5.61 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Neculce | 2006 | 8.77 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Sălişte | 2006 | 15 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Slădărie | 2006 | 3 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Havârna | Urzica | 2006 | 23.2 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | reușită nesatisfăcătoare, litigiu cu AFM | asteptare stingere litigiu
Suceava | BT | Hilișeu Horia | Tăieturică | 2009 | 7.39 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Hilișeu Horia | Valea Pădureni | 2009 | 25.23 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Leorda | Costineşti | 2009 | 7.88 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Leorda | Vasilincea | 2009 | 6 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | M. Eminescu | Coasta Barajului | 2008 | 21.23 | Persoane fizice | proiect in curs 2016 prin GF | solicitant decedat | renunțare
Suceava | BT | Mileanca | La Fântâna lu Tacu | 2008 | 8 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Roma | Hârtop Goilav | 2008 | 50 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Ştiubieni | Coasta Coşerului | 2009 | 17 | Consiliul local | proiect in curs 2016 prin GF | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Ştiubieni | Holban | 2009 | 9 | Consiliul local | fără proiect tehnic | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Ungureni | Cănănău | 2008 | 58.36 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | BT | Ungureni | Coasta Cernescu | 2009 | 21.5 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | BT | Ungureni | Olari | 2009 | 30 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | BT | Vlăsineşti | Cal Alb | 2009 | 10 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | BT | Vlăsineşti | Faţa Bodesei | 2009 | 14 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2014 prin măsura 221 | plantat măsura 221
Suceava | BT | Vlăsineşti | Tăpşan | 2009 | 30 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2014 prin măsura 221 | plantat măsura 221
Suceava | IS | Aroneanu | Dorobant | 2011 | 41 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | IS | Aroneanu | Dorobant | 2021 | 3.6176 | Consiliul local |  | renunțat | renunțare
Suceava | IS | Bălţaţi | Sârca - Bălţaţi | 2008 | 8.88 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | propus pentru alte investiții:panouri fotovoltaice | renunțare
Suceava | IS | Cepleniţa | Cepleniţa | 2008 | 13.67 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | IS | Cepleniţa | Cepleniţa | 2008 | 24.93 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | IS | Cozmeşti | Cozmeşti | 2008 | 30 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ IȘ pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | IS | Cucuteni | Cucuteni | 2010 | 54.3 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | plantat 12 ha, litigiu cu AFM | de împădurit diferența după încheierea litigiului
Suceava | IS | Dumești | Valea Hoisești, Coasta Iazului, Coasta Dumești | 2010 | 109.18 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | IS | Gropniţa | Recea - Gropniţa | 2008 | 5 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ IȘ pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | IS | Horlești | Bogdănești | 2011 | 20 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | realizat starea de masiv
Suceava | IS | Ipatele | Ipatele | 2011 | 19.1087 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | IS | Miroslava | Bârca | 2008 | 10.63 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2012 prin GF | realizat starea de masiv
Suceava | IS | Miroslava | Horpaz | 2008 | 10 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2012 prin GF | realizat starea de masiv
Suceava | IS | Movileni | Epureni | 2011 | 53.5941 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | renunțat | renunțare
Suceava | IS | Movileni | Potângeni | 2011 | 54.43 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | IS | Rediu | Rediu | 2008 | 5 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ IȘ pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | IS | Rediu | Rediu | 2008 | 20 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ IȘ pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | IS | Românești | Fundătura, Ursoaia | 2010 | 70 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2012 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | IS | Românești | Fundătura 2 | 2020 | 20 | Consiliul local | ? | licitație faza de execuție
Suceava | IS | Românești | Tunel Avântu | 2020 | 20 | Consiliul local | ? | licitație faza de execuție
Suceava | IS | Ruginoasa | Ruginoasa | 2008 | 18.7 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | fișe perimetre transmise la primărie | renunțare
Suceava | IS | Ruginoasa | Vaşcani-Ruginoasa | 2008 | 6 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | fișe perimetre transmise la primărie | renunțare
Suceava | IS | Ţibăneşti | Ţibăneşti | 2008 | 32.27 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ IȘ pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | NT | Dobreni | Dobreni | 2006 | 4.31 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ NT pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | NT | Dulceşti | Corhana -Dulceşti | 2006 | 23 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | realizat starea de masiv
Suceava | NT | Grumăzeşti | Grumăzeşti | 2008 | 12.98 | Consiliul local,Pers fizice(2,98) | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ NT pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | NT | Icuşeşti | Cracii Pârăului-Icuşeşti | 2006 | 73 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | retrocedat | renunțare
Suceava | NT | Stăniţa | Ghidion Vlădnicele Stăniţa | 2006 | 35 | Consiliul local | Studiu transmis primăriei Stănița pentru reactualizare și obținere finanțare de la AFM | SF transmis la primărie pentru recalculare | accesare program PNRR
Suceava | NT | Tupilaţi | Tupilaţi | 2006 | 20 | Consiliul local | proiect executie din anul 2006 fara lucrari - renunțare | renunțat | renunțare
Suceava | SV | Arbore | Bobeică | 2008 | 17.21 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Arbore | Cajvana | 2008 | 12 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Arbore | Comandă | 2008 | 5.25 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Arbore | Cotu de Jos | 2008 | 8 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Baia | Bou-coboara | 2011 | 89.66 | Consiliul local | fără proiect tehnic | teren revendicat | renunțare
Suceava | SV | Bălăceana | Dealu Brăştii | 2008 | 7 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Bălăceana | Dealul Pădurii | 2009 | 34.05 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2016 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Bălăceana | Prelucă | 2008 | 42.59 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Berchişeşti | Huci Corlată | 2008 | 18.66 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ SV pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | SV | Cacica | Imaş | 2008 | 30 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Cip Porumbescu | Bălătoaia | 2008 | 32.71 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Cip Porumbescu | Humărie | 2008 | 9.81 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Dărmăneşti | Pârâul Bradului-Dărmăneşti | 2008 | 45.19 | Consiliul local | proiect in curs 2016 prin GF | teren revendicat | renunțare
Suceava | SV | Dolhasca | Vămeni | 2008 | 10 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ SV pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | SV | Drăgoieşti | Dealul Hondrului | 2008 | 24.61 | Consiliul local | lucrari in curs, incepute in anul 2010 prin AFM | realizat starea de masiv
Suceava | SV | Fântânele | La Puiu | 2008 | 5.8527 | Persoane fizice | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ SV pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | SV | Grăniceşti | Ciuhă | 2008 | 17.5 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Grăniceşti | Româneşti | 2008 | 17.37 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Horodniceni | Hara | 2011 | 23.07 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | propus pentru alte investiții:parc eolian | renunțare
Suceava | SV | Horodniceni | Hara | 2021 | 17.07 | Consiliul local | ? | propus pentru alte investiții:parc eolian | renunțare
Suceava | SV | Horodniceni | Jidogina | 2011 | 16.25 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | propus pentru alte investiții:parc eolian | renunțare
Suceava | SV | Horodniceni | Jidogina | 2021 | 14.5 | Consiliul local | ? | propus pentru alte investiții:parc eolian | renunțare
Suceava | SV | Iaslovăţ | Coasta Leşani | 2008 | 6.5 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | comunicat CJ SV pentru finanțare Fd. Mediu | renunțare
Suceava | SV | Ilişeşti | Baranca | 2008 | 8 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Ilişeşti | Baranca II | 2011 | 3.5 | Consiliul local | fără proiect tehnic | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Ilişeşti | Ţiclă | 2008 | 5.73 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Ilişeşti | Ţiclă II | 2011 | 2 | Consiliul local | fără proiect tehnic | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Muşeniţa | Coadă Iaz 2 | 2008 | 2.61 | Consiliul local | Renunțat la program. Teren cesionat | teren revendicat | renunțare
Suceava | SV | Muşteniţa | Horecicani | 2008 | 18.31 | Consiliul local | Renunțat la program. Teren cesionat | teren revendicat | renunțare
Suceava | SV | Păltinoasa | Dumbravă | 2008 | 13.6 | Consiliul local | proiect in curs 2016 prin GF | teren fostă pădure | renunțare
Suceava | SV | Pătrăuţi | Coţovăneni | 2008 | 17 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Pătrăuţi | Pârâul Bradului | 2008 | 63 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Pătrăuţi | Pătrăuceanca | 2008 | 17 | Consiliul local | proiect executie din anul 2010 fara lucrari | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Poieni-Solca | Gropi | 2008 | 58.55 | Consiliul local | Fișă perimetru transmisă primăriei pentru proiectare și obținere finanțare de la AFM | renunțat | renunțare
Suceava | SV | Şcheia | Cahla Morii | 2008 | 18 | Consiliul local | fără proiect tehnic | teren concesionat | renunțare
Suceava | SV | Şcheia | Huci Şcheia | 2008 | 28.65 | Consiliul local | fără proiect tehnic | teren concesionat | renunțare
Suceava | SV | Siret | Bis.Sf.Onofrei | 2011 | 15.41 | Consiliul local | fără proiect tehnic | retrocedat | renunțare
Suceava | SV | Siret | Mănăstioara | 2011 | 13 | Consiliul local | fără proiect tehnic | retrocedat | renunțare
Suceava | SV | Siret | Păş. Pădureni | 2011 | 10 | Consiliul local | fără proiect tehnic | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Siret | Releu | 2008 | 11.8 | Consiliul local | fără proiect tehnic | pășune concesionată fermierilor | renunțare
Suceava | SV | Todireşti | Osoi | 2008 | 64.35 | Consiliul local | proiectare prin GF în 2016 | fișe perimetre transmise la primărie | sunt necesare lucrări de consolidare
Suceava | SV | Todireşti | Tochile | 2008 | 52.24 | Consiliul local | fără proiect tehnic | fișe perimetre transmise la primărie | sunt necesare lucrări de consolidare
Suceava | SV | Todireşti | Valea Popii | 2008 | 68.59 | Consiliul local | fără proiect tehnic | fișe perimetre transmise la primărie | sunt necesare lucrări de consolidare
Suceava | SV | Vama | Preutescu D. | 2011 | 6.62 | pers. fizica | Renunțat la program măsura 221 | renunțat | renunțare
Grand Total |  |  |  |  | 2336.9831